## Hoja1
Rol | Salario | Horas laborales | Horas reales | Precio por hora | Precio por día | Coeficiente de ajuste de días
Senior Software Developer | 70000 | 160 | 120 | 583.3333 | 3500 | 30%
Program Manager Intermedio | 55000 | 160 | 120 | 458.3333 | 2750
DevOps Junior | 45000 | 80 | 60 | 750 | 4500
Experiencia de Usuario Intermedio | 50000 | 80 | 60 | 833.3333 | 5000
Diseño UI Intermedio | 50000 | 160 | 120 | 416.6667 | 2500
Costo de Equipo | 20000 | 160 | 160 | 125 | 750
Alcance | Días | Días Reales | Recursos | Capacidad | Precio
Pantalla de Login | 4 | 5.2 | Senior Software Developer | 40% | 7280
| 1 | 1.3 | Diseño UI Intermedio | 50% | 1625
Subir propuestas con etiquetas | 5 | 6.5 | Program Manager Intermedio | 50% | 8937.5
| 2 | 2.6 | Diseño UI Intermedio | 90% | 5850
Calificación publicación | 2 | 2.6 | Program Manager Intermedio | 70% | 5005
| 4 | 5.2 | DevOps Junior | 30% | 7020
Comentarios (anidados) | 7 | 9.1 | Senior Software Developer | 50% | 15925
| 6 | 7.8 | Experiencia de Usuario Intermedio | 60% | 23400
Edición e historial propuestas | 3 | 3.9 | Program Manager Intermedio | 90% | 9652.5
| 6 | 7.8 | Senior Software Developer | 90% | 24570
Sección de trending | 3 | 3.9 | Diseño UI Intermedio | 80% | 7800
| 2 | 2.6 | Program Manager Intermedio | 80% | 5720
Perfiles | 5 | 6.5 | Diseño UI Intermedio | 70% | 11375
| 2 | 2.6 | Senior Software Developer | 50% | 4550
Seguimiento de proyectos | 3 | 3.9 | Senior Software Developer | 70% | 9555
| 4 | 5.2 | DevOps Junior | 40% | 9360
Aprobación de proyectos | 4 | 5.2 | Experiencia de Usuario Intermedio | 50% | 13000
| 3 | 3.9 | Program Manager Intermedio | 30% | 3217.5
Ocultar proyectos | 1 | 1.3 | Senior Software Developer | 40% | 1820
|  |  |  | Total: | 175662.5
Precio Operarivo | 67 | 87.1 |  | 75% | 48993.75
Precio Total |  |  |  |  | 224656.25
IVA |  |  |  |  | 35945
Precio Total Real |  |  |  |  | 260601.25